## Orc (hidden)
Agente Promotor: |  | SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPOS NOVOS
Obra: |  | REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO
Área: |  | 1.900,00 m²
Local: |  | TRECHO DAS RUAS JUVELINO FERNANDES DA SILVA E RUA XANXERÊ, BAIRRO APARECIDA, CAMPOS NOVOS - SC
Data: |  | 2020-07-01
ORÇAMENTO
| Serviço | Unid. | Qdade | Valor Unit (R$) | BDI (%) | Valor Unit. c/ BDI (R$) | Valor Total (R$) | Codigo SINAPI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3 | 300 | 27% | 381 | 1143 | 4813
.2 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 300 | 25.04 | 27% | 31.8008 | 9540.24 | 97053
Total do Item 1 | [6 empty] | 10683.24
2 | CANTEIRO DE OBRAS
.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 91.28 | 27% | 115.9256 | 23185.12 | 90778
.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 28.24 | 27% | 35.8648 | 8607.552 | 90776
.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 12 | 696.43 | 27% | 884.4661 | 10613.5932 | 93208
.4 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 6 | 741.52 | 27% | 941.7304 | 5650.3824 | 93212
Total do Item 2 | [6 empty] | 48056.6476
3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS
.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1900 | 9.49 | 27% | 12.0523 | 22899.37 | 97636
.2 | REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | M3 | 570 | 8.25 | 27% | 10.4775 | 5972.175 | SICRO - 4915669
.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (boca de lobo) | M3 | 5.76 | 74.93 | 27% | 95.1611 | 548.1279 | 97624
.4 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017 (calçadas) | M2 | 435 | 11.85 | 27% | 15.0495 | 6546.5325 | 97635
.5 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (MEIO FIOS) | M | 783 | 1.84 | 27% | 2.3368 | 1829.7144 | 97632
.6 | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS D = 400 mm | M | 360 | 7.39 | 27% | 9.3853 | 3378.708 | SICRO - 1600401
.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DEMOLIÇÕES EM CAMINHÃO BASCULANTE | T | 2762.5 | 2.21 | 27% | 2.8067 | 7753.5088 | SICRO - 5914675
Total do Item 3 | [6 empty] | 48928.1366
4 | DRENAGEM
.1 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO E GRADE DE FERRO | UNID | 28 | 820.19 | 27% | 952.19 | 26661.32 | 83659
| GRADE DE FERRO EM CHAPA DE de 5mm x 50 mm | M | 280
.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 622.08 | 4.44 | 27% | 5.6388 | 3507.7847 | 90091
.3 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA | M3 | 21.6 | 169.2 | 27% | 214.884 | 4641.4944 | 94104
.4 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 360 | 64.28 | 27% | 81.6356 | 29388.816 | 95568
.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 576.84 | 10.32 | 27% | 13.1064 | 7560.2958 | 93380
.6 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | M2 | 1080 | 5.1 | 27% | 6.477 | 6995.16 | 93380
Total do Item 4 | [6 empty] | 78754.8709
5 | REDE DE ESGOTO
.1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 80.83 | 9.24 | 27% | 11.7348 | 948.5239 | 72915
.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M³ | 188.62 | 9.67 | 27% | 12.2809 | 2316.4234 | 90099
.3 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M³ | 5.5 | 59.89 | 27% | 76.0603 | 418.3316 | 93358
.4 | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG | M³ | 5.61 | 174.42 | 27% | 221.5134 | 1242.6902 | SICRO - 5502972
.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COMALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M³ | 261.65 | 17.49 | 27% | 22.2123 | 5811.8483 | 93374
.6 | FORNECIMENTO DE PÓ-DE-PEDRA (BERÇO DO TUBO), SENDO NO MINIMO 05 CM NO FUNDO DA VALA | M³ | 13.77 | 59.66 | 27% | 75.7682 | 1043.3281 | 4741
.7 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2.8 M³ PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 74.37 | 5.13 | 27% | 6.5151 | 484.528 | 100973
.8 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³XKM | 446.22 | 7.42 | 27% | 9.4234 | 4204.9095 | 72899
.9 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 160.44 | 27.58 | 27% | 35.0266 | 5619.6677 | 94057
.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 2 | 1337.95 | 27% | 1699.1965 | 3398.393 | 98420
.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,10 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 3 | 1486.58 | 27% | 1887.9566 | 5663.8698 | 98421
.12 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 290.78 | 2.44 | 27% | 3.0988 | 901.0691 | 90734
.13 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) REDE COLETORA ESGOTO (JUNTA ELÁSTICA INJETADA) | M | 290.78 | 35.02 | 27% | 44.4754 | 12932.5568 | 41936
.14 | CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS INCLUSIVE DESENHISTA | H | 50 | 15.1 | 27% | 19.177 | 958.85 | 88258
.15 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03 /2016 | UN | 50 | 302.51 | 27% | 384.1877 | 19209.385 | 93356
.16 | TIL PVC LIGACAO PREDIAL NBR 10569 P/REDE COLET ESG JE BBB DN 100 X 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50 | 26.54 | 27% | 33.7058 | 1685.29 | 7274
.17 | TAMPAO PVC P/ TIL EB-644 P/ REDE COLET ESG DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50 | 72.03 | 27% | 91.4781 | 4573.905 | 42704
Total do Item 5 | [6 empty] | 71413.5694
6 | PAVIMENTAÇÃO
.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | M2 | 1900 | 1.37 | 27% | 1.7399 | 3305.81 | 100576
.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO SUB BASE COM PEDRA RACHÃO (Espessura 15cm) | M3 | 285 | 80.28 | 27% | 101.9556 | 29057.346 | 96399
.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA (Espessura 15cm) | M3 | 285 | 110.53 | 27% | 140.3731 | 40006.3335 | 96396
.4 | IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO C/ EMULSÃO CM-30 TAXA de 1,3kg/m² | M2 | 1900 | 6.51 | 27% | 8.2677 | 15708.63 | 96401
.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (CM-30) | TxKM | 197.6 | 1.59 | 27% | 2.0193 | 399.0137 | 93177
.6 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C TAXA de 0,5Kg/m² (2X) | M2 | 1900 | 1.64 | 27% | 2.0828 | 3957.32 | 96402
.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (RR-2C) | TxKM | 76 | 1.59 | 27% | 2.0193 | 153.4668 | 93177
.8 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO ESPESSURA DE 5CM | M3 | 95 | 906.4 | 27% | 1151.128 | 109357.16 | 95995
.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE | M3xKM | 7600 | 1.13 | 27% | 1.4351 | 10906.76 | 95876
Total do Item 6 | [6 empty] | 212851.84
7 | PASSEIOS
.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 870 | 1.37 | 27% | 1.7399 | 1513.713 | 100576
.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M2 | 1153 | 35.56 | 27% | 45.1612 | 52070.8636 | 94273
.3 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA | M2 | 696 | 49.99 | 27% | 63.4873 | 44187.1608 | 92396
.4 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA | M2 | 174 | 54.86 | 27% | 69.6722 | 12122.9628 | 93679
.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H =15 CM E LARGURA 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 7,08M2 (NBR 9050/2015) | UNID | 8 | 328.15 | 27% | 416.7505 | 3334.004 | 101032
Total do Item 7 | [6 empty] | 113228.7042
8 | SINALIZAÇÃO
.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 110 | 12.87 | 27% | 16.3449 | 1797.939 | 72947
.2 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UNID | 2 | 274.53 | 27% | 348.6531 | 697.3062 | 101034
.3 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UNID | 1 | 347.64 | 27% | 441.5028 | 441.5028 | 101035
.4 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UNID | 1 | 337.43 | 27% | 428.5361 | 428.5361 | 101038
Total do Item 8 | [6 empty] | 3365.2841
TOTAL | [6 empty] | 587282.2927
Sinapi
[7 empty] | Data: | 2020-04-01
[7 empty] | Local: | Florianópolis
[7 empty] | %: | 27%

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Agente Promotor: |  | SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPOS NOVOS
Obra: |  | REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO
Área: |  | 1.900,00 m²
Local: |  | TRECHO DAS RUAS JUVELINO FERNANDES DA SILVA E RUA XANXERÊ, BAIRRO APARECIDA, CAMPOS NOVOS - SC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Serviço |  | Valor | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Total
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10683.24 | 100 | 10683.24 |  | 0 |  | 0 | 100 | 10683.24
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 48056.6476 | 33 | 15858.6937 | 33 | 15858.6937 | 34 | 16339.2602 | 100 | 48056.6476
3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 48928.1366 | 33 | 16146.2851 | 33 | 16146.2851 | 34 | 16635.5664 | 100 | 48928.1366
4 | DRENAGEM | 78754.8709 | 33 | 25989.1074 | 33 | 25989.1074 | 34 | 26776.6561 | 100 | 78754.8709
5 | REDE DE ESGOTO | 71413.5694 | 33 | 23566.4779 | 33 | 23566.4779 | 34 | 24280.6136 | 100 | 71413.5694
6 | PAVIMENTAÇÃO | 212851.84 | 33 | 70241.1072 | 33 | 70241.1072 | 34 | 72369.6256 | 100 | 212851.84
7 | PASSEIOS | 113228.7042 | 33 | 37365.4724 | 33 | 37365.4724 | 34 | 38497.7594 | 100 | 113228.7042
8 | SINALIZAÇÃO | 3365.2841 |  | 0 |  | 0 | 100 | 3365.2841 | 100 | 3365.2841
TOTAL |  | 587282.2927 |  | 199850.3836 |  | 189167.1436 |  | 198264.7654 |  | 587282.2927